## 1-文档说明
文档目录说明
1-文档说明 |  | 文档使用说明，包括邮件格式说明、风险通报内容说明、文档目录说明
2-模板汇总 |  | 项目运作需使用datasheet2及电子流相关模板
3-阶段风险预警 |  | 项目运作过程3个阶段风险CHECK及通报，包括阶段风险预警总体说明、阶段风险预警触发说明、阶段风险预警内容CHECK
4-售前测试分析会会议纪要 |  | 项目测试启动会会议纪要输出
5-基础配置和组网（服务器） |  | 服务器相关项目测试设备基础配置归档、组网说明
6-基础配置和组网（存储） |  | 存储相关项目测试设备基础配置归档、组网说明
7-xxx项目售前测试日报202X年X月XX日 |  | 重大项目测试日报输出（新增整体计划与进展）
8-测试问题汇总 |  | 项目运作各类问题闭环归档
9-测试结束归档文档 |  | 重大项目测试结束相关文档归档，包括checklist、测试方案、借货清单、项目总结报告等
风险级别说明
风险概述 | 是一句概括总结的话，如：方案功能不满足、产品性能不满足、测试时间不充足、方案不匹配、测试物料不齐全影响演示效果、性能结果低带来商务风险、现网测试运行风险、客户配合度低等等。
风险描述 | 包含该项风险的评分标准、友商测试情况、我司已做操作及现阶段现象、会议结论与下一步计划等等。
影响说明 | 如该风险无法释放，会带来技术得分减少3分、商务成本增加、测试面临失败、影响客户现网环境、我司品牌形象造成影响。
解决方案 | 包含我们或研发对该问题的处理思路及处理进展，要明确每条风险的解决方案责任人，这里不单单是我们也包含研发责任人。
风险状态 | 更改为风险等级，高风险、中风险、低风险。
高风险 | 包含但不限于测试面临失败、结果导致项目丢标、方案与实际测试匹配度低、临时突发新增测试项或测试方案改变、功能及性能结果不满足预测试结果导致技术得分减少、现网测试运行风险、问题升级反馈后超过48h无解决方案或研发投入无任何阶段性进展、测试转销售（测试环境转现网）
中风险 | 包含但不限于测试时间不充分、部分功能及性能不满足技术得分减少、测试内容新增或变更、软件版本发布时间不足、部分功能演示效果差客户感受差、升级反馈后超过24h无解决方案或研发投入无任何阶段性进展、客户配合度低、个人测试能力不足、市场未按测试规范运行临时求助风险
低风险 | 包含但不限于测试物料不齐全、客观原因导致现场测试效率低、部分功能及性能无法满足（预测试已同步市场接受）
注：另外测试拓扑严格按照日报模板输出，不能仅仅写一句话，要求每位测试工程师的日报要站在接收者的角度，让接收者可以快速看明白，看懂，才能更好的支持大家。
日报邮件格式说明
中文字体：微软雅黑 （涉及英文内容使用HP Simplified） 英文字体：HP Simplified 收件人：项目销售、项目SE 抄送人：售前测试各群组、研发产品线经理、研发测试经理、市场产品部接口人、市场技术经理、代表处服务部长、总部各区域负责人、售后二线接口人、sqcs公邮等 风险报备后：日报抄送人增加，产品线二级领导、TS二级领导、BULeader、产副 、 1）使用附件模板《01-附件1：XXX项目售前测试分析会议纪要模板V1.2》、《02-项目测试日报及归档(模板)（2023年10月）》 2）主题分别包含“测试日报”和“会议纪要”四个字； 3）风险级别：低风险/中风险/高风险，不可只写低/中/高； 4）无风险的日报行模板里的“低风险”需要删除，即无风险，保持空白行； 5）所有售前测试项目日报、会议纪要抄送 部门公共邮箱 pub.sqcs@h3c.com ；

## 2-模板汇总
序号 | 测试流程 | 附件
1 | 售前测试启动会 | 请使用售前测试电子流上最新会议纪要模板 链接：http://bpm05.h3c.com:800/bpm/app.nsf/app?readform&AppId=h3c34017
邮件发送如：
2 | 预测试 | 远程测试信息收集模板： 风险通报模板： 问题升级模板：
3 | 正式测试
4 | 测试结束
5 | 提交测试报告
6 | 项目结束（复盘）

## 3-阶段风险预警
阶段风险预警总体说明
交付无小事，记于心，化于行
流程严执行 | 需求收集要完整、主动拉会定分工、今日问题今日闭、总结报告需详细、经验萃取提能力。
风险早预警 | 项目计划要监控、偏离预期速沟通、匹配预警快升级、每日进展需跟踪、主动当责不放松。
阶段风险预警触发说明
项目运作阶段 |  | 满足中/高风险相关预警必须通过会议纪要通报
测试启动会阶段 |  | 满足中/高风险相关预警必须通过会议纪要通报
预测试/正式测试阶段预警 |  | 触发中/高风险预警必须通过测试日报+部门企业微信群（售前测试支持部）+项目组微信群通报风险
风险概述描述如下：
预警通过 | √ |  |  | 低风险预警 |  | × | 中风险预警 |  | ×× | 高风险预警 | ×××
阶段风险预警内容CHECK
需求确认阶段 |  |  |  | 预测试阶段 |  |  |  | 正式测试阶段 |  |  | 项目运作每个阶段完成后填写并CHECK
方案匹配预警 |  |  |  | 预测试结果预警 |  |  |  | 客户配合度预警
人员匹配预警 |  |  |  | 测试变更预警 |  |  |  | 临时问题预警
设备匹配预警 |  |  |  | 演示效果预警 |  |  |  | 演示效果预警
现网测试预警 |  |  |  | 方案不满足预警 |  |  |  | 需求变更预警
版本匹配预警 |  |  |  | 性能不满足预警 |  |  |  | 友商挑战预警
客户态度预警 |  |  |  | 功能不满足预警 |  |  |  | 产品BUG预警
测试周期预警 |  |  |  | 测试周期预警 |  |  |  | 需求不满足预警
物料不齐预警 |  |  |  | 物料不齐预警 |  |  |  | 物料不齐预警
现网测试预警 |  |  |  | 受限版本预警
示例：正式测试阶段
客户配合度预警 |  |  | √
临时问题预警 |  |  | √
演示效果预警 |  |  | × |  | 友商挑战预警触发中风险预警、需求不满足预警触发高风险预警，均需要按照阶段风险预警触发说明里的通报形式进行通报
需求变更预警 |  |  | √
友商挑战预警 |  |  | ××
产品BUG预警 |  |  | √
需求不满足预警 |  |  | ×××
物料不齐预警 |  |  | √

## 4-售前测试分析会会议纪要
XXX项目售前测试分析会议纪要
附件1：XXX项目售前测试分析会议纪要模板V1.3.xlsx
会议简介 |  |  |  |  | https://drive.weixin.qq.com/s?k=AJMApgeOAAYKbHVCqi
时间：2023年5月6日 | 与会者部门 | 与会者角色 | 与会者姓名 | 与会者参与情况
| 市场 | 销售 | XXX | 参加/请假/委托XXX参加
|  | SE | XXX
| 研发 | 总部产品经理 | XXX
|  | 研发测试经理 | XXX
|  | 市场技术经理 | XXX
| 服务 | 服务经理/行业经理 | XXX
|  | 测试工程师 | XXX
|  | 技服售后二线 | XXX
地点：腾讯会议 | 召集人： | 纪要整理： | 密级：无
会议内容
项目基本信息（必填）
议题 | 会议结论 |  | 是否遗留问题 | 备注
售前测试电子流是否提交并完成审批
同步项目背景、测试目的及必要性 |  |  |  | 用于评估测试必要性、真实性及重要性
测试性质 |  |  |  | 招标测试、方案验证、入围测试等，请在实际情况输入，其他情况在备注中说明
客户关系 |  |  |  | 用于评估测试难度和风险
客户参与度
汇报对象
项目重要性 |  |  |  | 以PMS项目基本为依据，如实际项目重要性和PMS项目级别不匹配可以备注实际项目重要性说明，避免资源投入的不匹配。
是否PK测试，竞争对手信息
确认测试结果评判标准 |  |  |  | 有明确的评判标准、客户主观判断、主观加实际测试结果综合评判等，请在实际情况选择，其他情况在备注中说明。有标书或招标文件或明确验收标准的需要提供，按照官方数据横向对比评价需要给出官方数据
确认测试形式或验收方式 |  |  |  | 逐项检查测试步骤和预期结果匹配情况、抽查测试项目要求同上、出具测试报告、组网功能验证、使用体验效果等，请在实际情况选择，其他情况在备注中说明）
是否需要协调测试场地 |  |  |  | 设备数量规模较大时可以在公司内部协调场地，场地资源主要包括：研发实验室（各研发基地）/售前测试实验室（北清路）/Dilab/解决方案实验室/研发测试中心/公司厂验基地（浙江海宁），联系对应部门主管协调。
确认物料提供方式、责任人及到位时间 |  |  |  | 可能涉及市场借货、研发借货客户提供等情况
确认测试起始时间和截止日期、地点、联系人 |  |  |  | 提供确切的测试启动时间、周期、地点及客户现场联系人
确认测试结束后需要提供的测试交付件 |  |  |  | 测试报告、测试配置脚本、配置指导runbook、割接方案、SOP等。如需输出测试包括需要向客户明确测试报告要求，多人共同输出测试报告是需要统一标准。
项目需求信息（必填）
议题 | 会议结论 |  | 是否遗留问题 | 备注
是否有详细测试方案 |  |  |  | 需要提供明确的测试需求点或测试方案
是否需要输出测试用例或测试方案 |  |  |  | 如需输出测试方案需要明确测试方案输出人及要求
测试设备型号
被测设备角色及应用场景 |  |  |  | 角色：接入、汇聚、核心、出口、分支、总部等；场景：园区、数据中心、广域网等
确认被测产品功能及性能满足度 |  |  |  | 根据测试用例和测试要求评估被测产品的满足度。测试产品满足的较低时需要评估测试风险和测试把握度，如果测试成功把握度较低，不建议开展测试。
不满足项记录及说明 |  |  |  | 记录产品不满足项内容，解决方案或规避手段，可以在测试用例或测试方案中已批注方式记录。非标功能需要研发提供验证报告及测试指导。
设备版本要求 |  |  |  | 确认客户对版本的要求，如正式版本、受限版本、测试版本；确认客户是否要在测试过程记录版本号或者对版本进行封存。
组网要求 |  |  |  | 确认测试组网要求，如单机测试、组网测试、两者都有
组网拓扑及组网技术要求 |  |  |  | 记录到测试方案或用例中
是否需要测试仪、测试仪提供方及对测试仪的要求
是否涉及规格和性能测试 |  |  |  | MAC、ARP、路由表容量等，吞吐量、延时、收敛时间等
规格和性能项测试是否有模式要求 |  |  |  | 测试过程是否可以切换设备模式，如Normal模式、routing模式、MAC模式等不同模式的性能规格不同
功能测试是否需要遍历各个设备款型
是否涉及和第三方设备对接或兼容性测试
第三方设备或系统型号及对接内容（涉及对接时填写）
是否涉及受限版本
是否涉及现网测试 |  |  |  | 涉及现网测试时需要填写现网情况调研
现网情况调研（选填）
现网测试组网方式 |  |  |  | 替换我司设备、替换友商设备、新增设备、旁挂设备引流等，请按照实际情况选择，其他方式请备注说明
被替换设备厂家、型号及配置信息 |  |  |  | 配置信息可以已附件形式单独提供
现网测试组网技术要求 |  |  |  | 路由规划、设备及链路冗余方式、功能要求等
现网测试时操作要求 |  |  |  | 操作失误可能造成业务中断需严格执行客户网络变更流程、操作失误影响范围较小可以谨慎操作即可
是否需要客户配合操作 |  |  |  | 涉及友商设备操作、客户不允许我司操作、我司设备通过现网互通需要放通策略等情况
如果涉及BRAS产品的现网测试还需要填写BRAS产品的需求调研表（见对应附件表格）
项目组成员信息（必填）
角色 | 姓名 | 职责/分工 |  | 备注
测试组长 |  | 对测试环节中信息收集、客户关系协调、测试设备借货、测试场地协调、测试设备保障及管理、友商挑战处理、突发事件决策等负主要责任具体分工根据项目需求确定。一般由行业代表担任。 |  | 测试组成员安排和职责/分工必须明确，如果会议上无法确认具体人员安排，需要放到遗留问题中有责任人跟踪答复，直至明确。
测试技术负责人 |  | 对测试需求引导、测试设备合理选型、测试方案制定、现场技术问题沟通、测试汇报等负主要责任。一般由SE担任。
测试实施负责人 |  | 根据测试技术负责人提出并通过评审的测试方案进行执行实施，对测试预期效果、测试过程保障、测试问题反馈等负主要责任。由技服或研发测试人员担任。
测试组成员 |  | 协助或与测试实施负责人分担相关工作，多产品综合性测试中经常需要多名测试人员分工支持。一般由技服或研发测试人员担任。
技服总部接口人 |  | 响应现场测试实施负责人反馈的测试技术问题处理及问题升级。一般由技服售前测试支持部或各产线测试服务接口。
研发接口人 |  | 响应现场测试实施负责人反馈的测试技术问题处理及问题升级。一般由各产品线研发测试部测试经理或指定人员担任。
预估工时 |  | 由区域接口人和总部接口人给出预估工时数量，测试分析会可以就预估工时数量进行讨论协商确定，如后期因特殊情况导致工时不足是可以由测试实施负责人通过测试电子流申请补充工时，但需要提交合理的原因说明。
项目风险信息（选填）
风险描述 | 规避手段 | 影响 | 风险级别 | 备注
|  |  | 高:产品不满足客户核心需求或存在导致测试失败的因素; 中:产品不满足客户需求，不造成非标或测试失败，但可能造成测试减分; 低:产品满足较高，测试难度低，测试成功率较高; | 有风险时，风险描述、规避手段及影响等信息必须填写完整
会议遗留问题（选填）
问题描述 | 要求 | 完成时间 | 责任人 | 备注

## 5-基础配置和组网（服务器）
部件信息 | 厂家 | 型号 | 大小 | 频率 | 速率 | 数量 | HDM截图 | 固件版本 | 驱动版本 | 备注
CPU | [9 empty] | 不涉及的部分直接留空
GPU
内存
内存插法 | 可用截图描述
阵列卡 | [6 empty] | 测试RAID配置
阵列级别 | 可用截图描述
HDD
SSD
nvme
网卡
GPU
FC-HBA
电源
HDM版本 | 可用截图描述
BIOS版本 | 可用截图描述
CPLD版本 | 可用截图描述
SDS日志 | 下载SDS日志后，以附件形式插入
整机状态 | 可用截图描述
| 整机 | 种类 | 信息 | 示例 |  | 备注
| 产品名 | 服务器型号 |  | H3C UniServer R4300 G5
操作系统版本
内核版本
操作系统安装方式（图形、CLI、特殊注意事项）
其他
测试组网图

## 6-基础配置和组网（存储）
部件信息 | 厂家 | 型号 | 大小 | 频率 | 速率 | 数量 | 管理页面截图 | 备注
控制器版本 | 可用截图描述 | [6 empty] | 不涉及的部分直接留空
FC卡
FC光模块
iscsi卡
iscsi光模块
HDD
SSD
交换机
测试组网图

## 7-xxx项目售前测试日报202X年X月XX日
恒丰银行25年入围测试-广域网SRv6测试日报-2025年4月15日
一、测试问题及风险 | [7 empty] | 风险级别 | 高风险 | 高风险：包含但不限于测试面临失败、结果导致项目丢标、方案与实际测试匹配度低、临时突发新增测试项或测试方案改变、功能及性能结果不满足预测试结果导致技术得分减少、现网测试运行风险、问题升级反馈后超过48h无解决方案或研发投入无任何阶段性进展、测试转销售（测试环境转现网）
序号 | 风险级别 | 风险概述 | 解决方案 | 责任人 | 需求资源 | 风险描述 | 影响说明 |  | 中风险 | 中风险：包含但不限于测试时间不充分、部分功能及性能不满足技术得分减少、测试内容新增或变更、软件版本发布时间不足、部分功能演示效果差客户感受差、升级反馈后超过24h无解决方案或研发投入无任何阶段性进展、客户配合度低、个人测试能力不足、未按测试规范运行临时求助风险
[9 empty] | 低风险 | 低风险：包含但不限于测试物料不齐全、客观原因导致现场测试效率低、部分功能及性能无法满足（预测试已同步市场接受） | bar: 一、测试问题及风险 风险级别
一、测试问题及风险 序号: 二、测试地点 |  | 测试时间不充足 | “风险描述”包含该项风险的评分标准、友商测试情况、我司已做操作及现阶段现象、会议结论与下一步计划等等。
一、测试问题及风险 序号: 杭州基地 |  | 方案不匹配 | “影响说明”如该风险无法释放，会带来技术得分减少3分、商务成本增加、测试面临失败、影响客户现网环境、我司品牌形象造成影响。
一、测试问题及风险 序号: 三、测试人员 |  | 测试物料不齐全 | “解决方案”包含我们或研发对该问题的处理思路及处理进展，要明确每条风险的解决方案责任人，这里不单单是我们也包含研发责任人。
一、测试问题及风险 序号: 姓名; 一、测试问题及风险 风险概述: 项目角色; 一、测试问题及风险 责任人: 部门; 一、测试问题及风险 风险描述: 支持情况 |  | 性能结果低带来商务风险
一、测试问题及风险 序号: 陈汉卿; 一、测试问题及风险 风险概述: 测试实施人; 一、测试问题及风险 责任人: 售前测试支持部; 一、测试问题及风险 风险描述: 现场支持 |  | 现网测试运行风险
一、测试问题及风险 序号: 裘锦晶; 一、测试问题及风险 风险概述: 测试组网环境搭建; 一、测试问题及风险 责任人: 核心高端路由器产品开发部测试部; 一、测试问题及风险 风险描述: 现场支持 |  | 客户配合度低
李志安 |  | 测试组网环境搭建 |  | 智维软件平台测试部 |  | 现场支持
四、现场环境及拓扑
五、测试进展
1、今日测试进展 a) 完成物理设备和服务器设备的上电操作，并完成服务器管理网打通、RAID创建等
2、整体计划与进展
测试内容 | 总用例数 | 已完成用例 | 测试进度 | 备注
基础环境搭建 | 1 | 1 | 100%
AD-WAN承载 | 25 | 0 | 0%
六、明日测试计划
1、明日完成AD-WAN控制器组件安装、设备纳管上线、SRv6 EVPN、SRv6 Policy部署等配置

## 8-测试问题汇总
序号 | 风险概述 | 解决方案 | 责任人 | 需求资源 | 风险描述 | 影响说明 | 风险状态
1
2
3
4
5
6

## 9-测试结束归档文档
序号 | 材料 | 附件
1 | 测试启动会议纪要
2 | 测试方案
3 | 借货清单
4 | 项目总结报告
5 | 项目复盘材料